Утверждаю

Директор МБОУ СОШ № 30

___________И.К.Плугарева

«___»_________2011г

План-график деятельности школы

по реализации ФГОС НОО  и по подготовке к введению ФГОС основного общего образования (ФГОС ООО)

2011-2012 учебный год

| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО, реализации ФГОС НОО | Разработка и утверждение плана-графика по реализации ФГОС НОО и по подготовке к введению ФГОС ООО | Сентябрь 2011г. | Зам.директора по УВР Никитина Е.Б., Зам.директора по НМР Четверикова М.А. |
|  | Корректировка основной образовательной программы начального общего образования и утверждение данной программы | ООО НОО - август 2011г., | Зам.директора по УВР Никитина Е.Б. |
|  | Разработка направлений модернизации образовательной программы основного общего образования школы | до января 2012г. | Зам.директора по УВР Никитина Е.Б., зам.директора по НМР Четверикова М.А. |
|  | Утверждение Учебного плана и определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования на 2011-2012 учебный год (на основе федерального перечня) | Август 2011г. | Зам.директора по УВР Меренцова С.А. |
|  | Внесение изменений в Устав ОУ в связи с введением ФГОС НОО, ООО, СанПиН | В течение 2011- 2012гг. | Директор школы Плугарева И.К. |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | НОО - в срок до сентября 2011г., ООО – 2012г. | Директор школы Плугарева И.К. |
|  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.) | В срок до сентября 2011г. | Директор школы Плугарева И.К., Зам.директора по УВР Никитина Е.Б.,зам.директора по НМР Четверикова М.А. |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов на 2011-2012 учебный год (в том числе 1 классов в соответствии с требованиями ФГОС), в соответствии с требованиями ГОС | Сентябрь 2011г. | Зам.директора по УВР Меренцова С.А., руководители ШМО |
|  | Разработка рабочих программ педагогов на 2012-2013 учебный год (в том числе 1, 2 классов в соответствии с требованиями ФГОС), в соответствии с требованиями ГОС | Сентября 2012г. | Зам.директора по УВР Меренцова С.А. руководители ШМО |
|  | Знакомство педагогов 1 и 2 ступеней обучения с требованиями ФГОС НОО, ООО и требованиями к основной образовательной программе НОО, ООО с целью соблюдения преемственности | 2011-2014 учебные года | Зам.директора по УВР Никитина Е.Б., зам.директора по НМР Четверикова М.А. |
|  | Заключение договоров с родителями на предоставление образовательных услуг | Сентябрь 2011г. | Директор школы Плугарева И.К. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО, реализации ФГОС НОО | Разработка перспективного плана по обеспечению материально-технических условий в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО | Сентябрь 2011 –май 2012г. | Директор школы Плугарева И.К., зав.хозяйством Глухова Т.В. |
|  | Анализ ФГОС ООО на предмет требований к оснащению ОУ | октябрь 2011 – декабрь 2012г. | Директор школы Плугарева И.К., зав.хозяйством Глухова Т.В. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО, реализации ФГОС НОО | Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования | В течение учебного года | Директор школы Плугарева И.К., зам.директора по НМР Четверикова М.А. |
|  | Представление статистической информации реализации ФГОС НОО | Октябрь, декабрь 2011г., апрель 2012г. | Зам.директора по УВР Никитина Е.Б. |
|  | Осуществление самоанализа созданных в ОУ условий в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Апрель-май 2012г. | Зам.директора по НМР Четверикова М.А.,зам.директора по УВР Никитина Е.Б. , завхоз Глухова Т.В. |
|  | Составление программы управленческой деятельности ОУ по созданию необходимых условий для введения ФГОС ООО | Сентябрь - октябрь 2012г. | Зам.директора по НМР Четверикова М.А |
|  | Корректировка программы управленческой деятельности по реализации ФГОС ООО | В течение 2012-2013 учебного года | Зам.директора по НМР Четверикова М.А |
|  | Участие школы в проведении мероприятий городского уровня с целью распространения накопленного опыта по подготовке ОУ к введению ФГОС ООО, реализации ФГОС НОО | В течение года (по отдельному графику) | Зам.директора по НМР Четверикова М.А., зам.директора по УВР Никитина Е.Б. , |
|  | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, внеурочной деятельности на ступени НОО | Август 2011г. | зам.директора по УВР Никитина Е.Б. |
|  | Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса, внеурочной деятельности на ступени ООО | Январь-август 2013г. | Зам.директора по НМР Четверикова М.А., зам.директора по УВР Никитина Е.Б. |
|  | Разработка перспективного Учебного плана для обучающихся 5 классов на 2015-2016 учебный год | Март - апрель 2014г. | Зам.директора по УВР Меренцова С.А. |
|  | Разработка и апробация курсов внеурочной деятельности на ступени НОО | сентябрь-май 2011-2012 учебного года | зам.директора по УВР Никитина Е.Б. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО, реализации ФГОС НОО | Корректировка плана научно-методической работы ОУ с учетом введения ФГОС ООО и реализации ФГОС НОО | Сентябрь 2011 г. | Зам.директора по УВР Никитина Е.Б., зам.директора по НМР Четверикова М.А. |
|  | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов, педагогов-предметников по вопросам ФГОС НОО (школьный, муниципальный уровни) | В течение 2011-2012 учебного года | Зам.директора по УВР Никитина Е.Б. |
|  | Организация методической работы по освоению педагогами ОУ образовательных технологий | В течение года | Зам.директора по НМР Четверикова М.А., зам.директора по УВР Никитина Е.Б. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО, реализации ФГОС НОО | Информирование всех субъектов образовательного процесса о порядке введения ФГОС ООО, реализации ФГОС НОО | В течение года | Зам.директора по НМР Четверикова М.А., зам.директора по УВР Никитина Е.Б., отв. за сайт школы Меренцов А.И. |
|  | Предъявление родительской и педагогической общественности города публичных отчетов ОУ с освещением вопросов подготовки к введению ФГОС ООО и реализации ФГОС НОО | Сентябрь 2011г. – июнь 2012г. | Зам.директора по НМР Четверикова М.А., зам.директора по УВР Никитина Е.Б., отв. за сайт школы Меренцов А.И. |
|  | Участие в вебинарах Издательств | В течение года | зам.директора по УВР Никитина |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО, реализации ФГОС НОО | Формирование образовательной среды, отвечающей требованиям ФГОС НОО, ООО | В течение года | Директор школы Плугарева И.К., зав.хозяйством Глухова Т.В. |