Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 30

Отчет о работе районной экспериментальной площадки «Технологии дистанционного обучения в школе как средство обеспечения индивидуальной образовательной траектории учащихся»

Районная экспериментальная площадка «Технологии дистанционного обучения в школе как средство обеспечения индивидуальной образовательной траектории учащихся» организована на основании распоряжения начальника отдела образования Администрации Железнодорожного района от 20.03.2009, № 160. Срок работы площадки с 01 марта 2009 г. по 01 марта 2010 г.

Руководителем площадки назначена Мария Алексеевна Четверикова, заместитель директора по НМР. Участниками проекта стали члены творческой группы:

- Меренцова С.А.- заместитель директора по УВР, учитель математики

- Мясникова И.Н. – руководитель ШМО учителей гуманитарного профиля, учитель русского языка и литературы

- Пермякова А.П. – руководитель ШМО учителей естественнонаучного профиля, учитель биологии и географии

- Меренцов А.И. –учитель физики и информатики

Результатом анализа внутренних и внешних условий реализации проекта  стало выявление двух групп противоречий:

- Значительный приток в школу современной компьютерной техники и программного обеспечения, развитие телекоммуникаций не оказал заметного влияния на образовательный процесс, потенциальные возможности информационных и коммуникационных технологий остаются нераскрытыми и практически невостребованными.

- Противоречие между образовательной политикой государства, направленной на решение стратегической задачи формирования индивидуальной образовательной траектории каждого человека, и недостаточной ориентированностью традиционных школьных технологий на ее решение, т.е. противоречие между практическим осуществлением социального и личностного заказа на образование.

Таким образом, актуальность данного была проекта обусловлена наличием противоречий: необходимостью наиболее эффективного использования информационного потенциала школы; потребностью учащихся в становлении их индивидуальных образовательных траекторий и недостаточной разработанностью путей и условий реализации данного процесса в современной школе.

Исходя из выявленных противоречий, была определена проблема, которая заключалась в определении организационно-педагогических условий, при которых возможно применение технологий дистанционного обучения для всех категорий обучающихся, с целью получения качественного образования, построения и реализации

индивидуальных образовательных траекторий учащихся.

Таким образом, целью проекта является создание условий для реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся средствами технологий дистанционного обучения в процессе модернизации организационной образовательной системы школы.

Задачи проектной деятельности:

•	Обеспечить технические и финансово-экономические условия реализации технологий ДО в школе.

•	Продолжить совершенствование педагогической компетентности учителей и управленцев по проблемам внедрения ИОТ и ТДО.

•	разработать учебно-методический комплекс дистанционного образования для реализации ИОТ и мониторинг результативности деятельности участников проекта в ходе модернизации дидактической системы школы.

•	продолжить формирование системы психолого-педагогического сопровождения субъектов дистанционного ОП;

•	подготовить методические рекомендации, разработки УМК, публикации по заявленной проблеме.

Планируемым результатом проекта должно стать удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей путем повышения вариативности образования, реализации программ дистанционного образования, обеспечивающих качество обучения учащихся  в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. Школьники получают возможность проходить обучение по индивидуальным учебным программам.

С внедрением дистанционных образовательных технологий важнейшими компонентами информационно-образовательной среды школы станут:

•	совокупность учебных курсов в электронной форме, реализующая все виды и формы учебной работы;

•	набор средств контроля знаний и их наполнение контрольными и тестовыми заданиями;

•	управленческая подсистема, максимально оптимизирующая и упрощающая работу персонала.

•	компетентностный подход, а также важные и конструктивные идеи открытого, опережающего, универсального и непрерывного образования;

•	индивидуальная траектория и темп обучения за счет использования новых информационных технологий.

Результаты реализации проекта на практике могут быть объективно ценены с помощью следующих показателей:

•	Количество учащихся получивших образование с применением технологий дистанционного обучения (за учебный год, за весь период осуществления проекта)

•	Количество индивидуальных образовательных траекторий, которые были реализованы выпускниками образовательного учреждения с использованием ДО.

•	Доля образовательных программ, реализуемых в образовательных учреждениях с использованием ДО

•	Количество педагогов, принимающих участие в реализации проекта

•	Количество  педагогов, продолживших повышение квалификации в системе ДО

•	Количество сформированных  учебно-методических материалов для целей ДО в ОУ  Количество информационных ресурсов, используемых в системе ДО

•	Количество программных продуктов, созданных для целей ДО.

Таким образом, объективизируется  результат оценки  эффективности  внедрения  дистанционных образовательных технологий и  появляются критерии оценки воздействия процесса информатизации на  образовательные структуры не по технократическому принципу, а по содержательному  и процессуальному признаку .Дистанционные  образовательные  технологии становятся тем механизмом, который позволяет  не  только интенсивно использовать информационные технологии в образовательном процессе, но и  превращать эти технологии в часть образовательного процесса.

Оценка достижения поставленных задач  и намеченных результатов должна проводиться ежегодно в ходе методических декадников по обобщению опыта, накопленного по проблеме, на основании данных, полученных в процессе мониторинга результативности использования дистанционного обучения учителями школы. По окончании проекта проводится научно-практическая конференция по обобщению результатов осуществления проекта.

Срок реализации проекта - до 2014 г.

Ход реализации проекта

| Этап Экспе-римента | Основные направления | Сроки проведе-ния | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгото-вительный 1.03.-1.09.2009 | Создание норматив-ной базы осуществления проекта | 1.04.-1.09.2009 | Разработаны: Положение о дистанционном образовании в школе Локальные акты, должностные инструкции, приказы по школе Положение о платных образовательных услугах |
|  | Изучение и формирование социального заказа на образовательные услуги | Апрель-май 2009 Май 2009 | Проведена диагностика учащихся 7-10 кл. с целью сбора информации об индивидуальных образовательных интересах Проведено родительское собрание с целью информирования родителей о возможностях Интернет-образования |
|  | Работа с педагогическими кадрами | Март 2009 Апрель 2009 | Проведена диагностика педагогов с целью выявления профессиональных затруднений Организована работа творческой группы учителей по различным направлениям реализации эксперимента |
|  | Подведение итогов этапа | Август 2009 | Стендовый доклад на августовской конференции учителей района |
| Внедренческий 1.09.2009- 1.03.2010 | Работа с педагогическими кадрами | 1 раз в полугодие | Организована курсовая подготовка кадров на базе Центра «Учебная книга» Организация постоянно действующего семинара по проблематике проекта. Проведены семинары: Технология проектирования дистанционных курсов (сентябрь 2009) Технология построения ИОТ учащегося в условиях дистанционного образования (январь 2010) |
|  | Совершенствование материально-технической базы проекта | Весь период | С целью организации мультимедийной поддержки образовательного процесса расширена медиатека () Ведется модернизация локальной сети с выходом в Интернет Разработан соответствующий раздел школьного сайта |

|  | Разработка учебно-методических комплексов дистанционного обучения | Весь период | Начато формирование банка учебно-методических материалов по предметам ДО. В среде Moodle разработаны курсы по обществознанию, математике, экономике, информатике |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация психологической службы по сопровождению проекта | Весь период | Организовано изучение проблем мотивации и стимулирования учащихся в процессе обучения Ведется разработка системы психолого-педагогического сопровождения детей и подростков в условиях реализации проекта |
| Обобщение и распростра-нение результатов | Подведение итогов, оценка результативности проекта | Февраль 2011 г. Весь период Ноябрь 2010 г. | Подготовка и проведение районного семинара по обобщению результатов осуществления проекта Подготовка методических рекомендаций, разработок, публикаций по заявленной проблеме Приняли участие в конкурсе проектов по дистанционному обучению на присвоение статуса ГСИП. Публикации по тематике проекта: Четверикова Мария Алексеевна, заместитель директора по НМР «Дистанционное образование как средство реализации индивидуальных образовательных траекторий школьников (проект)» - Фестиваль учительских проектов «1 сентября» |

Таким образом, в ходе реализации эксперимента была определена нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию дистанционного образования, организована курсовая подготовка педагогов по ИКТ на базе ГОУ Центр «Учебная книга» (обучение прошли 6 человек). На базе школы была организована работа постоянно действующего семинара по дистанционному обучению: проведены теоретические занятия, посвященные технологии дистанционного обучения, формированию индивидуальных образовательных траекторий школьников. Учителя школы начали работу над разработкой дистанционных курсов по биологии, обществознанию, истории, математике, физике. Начата работа по организации психологической поддержки школьников, обучающихся с применением ДОТ. Ведется работа по обновлению технической базы: увеличилось количество кабинетов, оборудованных компьютерами, приобретен сервер, ведется модернизация локальной сети. Работает школьный сайт http://ekb-mou30.narod.ru//.

Перспективы развития проекта связаны с участием школы в ГСИП по дистанционному обучению.

Директор школы:                                                        И.К.Плугарева

Составитель: М.А.Четверикова, заместитель директора по НМР